## Sheet1
D班：ガントチャート
[6 empty] | 8/9 夏休み始 | [5 empty] | 9/16 夏休み終 | [8 empty] | α版提出 |  |  |  |  | β版提出 | [6 empty] | Final
[6 empty] | 8月 |  |  |  | 9月 |  |  |  |  | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 | [5 empty] | 1月
分野 | 大項目 | 中項目 | 担当者 | 7/１９ | 7/2６ | 8/２ | 8/９ | 8/1６ | 8/2３ | ８/３０ | 9/６ | 9/1３ | 9/2０ | 9/2７ | 10/４ | 10/1１ | 10/１８ | 10/2５ | 11/１ | 11/８ | 11/1５ | 11/２２ | 11/29 | 12/6 | 12/12 | 12/13 | 12/20 | 12/27 | 1/3 | 1/5 | 1/10 | 1/17 | 1/24
企画 | 仕様書 | 作成 | 岸本
|  | 調節 | 岸本
| 遊び方画面内容の作成 |  | 岸本
| フィールドの設計 |  | 岸本
| プレゼンの作成・練習 | α | 岸本・木下
|  | β | 岸本・木下
|  | ファイナル | 岸本・木下
| SE・BGMの作成・用意 |  | 岸本・木下
| フィールドの調整 |  | 岸本・木下
| デバック作業 |  | 岸本・木下
| 作業工程の管理 |  | 岸本・木下
| 進歩度 |  | 岸本・木下
プログラム | スタート、メニュー画面作成 |  | 平岡
| フィールドの作成 |  | プログラム全員
| ステージのランダム生成 |  | プログラム全員
| リザルト |  | 平岡
| ギミックの処理 |  | 平岡
| 仮フィールドでの動作チェック |  | 三橋・平岡
| 完成フィールドでの動作チェック |  | 三橋・平岡
| キャラクターのモーション追加 | 王子 | 三橋
|  | スライム | 三橋
| キャラクターの当たり判定処理 | 王子 | 三橋・平岡
|  | スライム | 三橋・戸辺
| スライムの伸びる処理 |  | 戸辺
| スライムのアニメーション追加 |  | 戸辺
| ステータスの表示 |  | 戸辺
| CP通過時の処理 |  | 戸辺
| 時間表示設定 |  | 戸辺
| バランス調整 |  | プログラム全員
| コンポーネント作成 |  | プログラム全員
デザイン | キャラクターモデリング | モデリング | 池田
|  | テクスチャ | 池田
| キャラモーション | 王子 | 池田
|  | スライム | 池田
| フィールドの素材 |  | 小澤
| ギミックの作成 | 動くプレート | 小澤
|  | 動く立方体 | 小澤
|  | CP | 小澤
|  | 飛び出す針 | 小澤
| クリア時グラフィック |  | 池田
| ギミックのモデリング | モデリング | 小澤
|  | テクスチャ | 小澤
| スタート、メニュー、遊び方画面 | タイトルロゴ | 池田
|  | フォント | 池田
|  | 背景 | 池田
| UI作成 | スタート | 小澤・池田
|  | メニュー | 小澤・池田
|  | 遊び方 | 小澤・池田
|  | リザルト | 小澤・池田
| エフェクト作成 | 張り付き時 | 池田
|  | CP通過時 | 池田
| 調整 |  | デザイン全員
メンバー
|  |  | 企画 | 岸本
木下
|  |  | デザイン | 小澤
池田
|  |  | プログラム | 平岡
戸辺
三橋
各自あいている週はほかの担当者の補佐と調整を行ってください。
α版の定義
王子のモデリング
スライムの当たり判定
スライムの伸びる処理
張り付く処理 の完成とする。
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
β版に向けて
王子のモーション
動くギミックの処理
BGM,SEの追加
ギミックのモデリング
を目指す
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Note on W4: コンセプト及び面白いことがわかるもの。 グラフィックの質は世界観が分かるレベルは必要。
Note on AB4: 機能は全て入れ、致命的なバグ以外は入っていても構わない。
Note on AI4: ゲームバランスが調整されたもの。全てがマスターレベル。
Note on E61: カラー： 40％-アクセント6
Note on E63: カラー： 40％-アクセント4
Note on E65: カラー: 40％-アクセント5