## Sheet1
D班：ガントチャート
[13 empty] | α版提出 |  |  |  |  | β版提出 | [6 empty] | Final
[7 empty] | 10月 |  |  |  | 11月 |  |  |  |  | 12月 | [5 empty] | 1月
分野 | 大項目 | 中項目 | 進行度（％） | 担当者 | 9/2０ | 9/2７ | 10/４ | 10/1１ | 10/１８ | 10/2５ | 11/１ | 11/８ | 11/1５ | 11/２２ | 11/29 | 12/6 | 12/12 | 12/13 | 12/20 | 12/27 | 1/3 | 1/5 | 1/10 | 1/17 | 1/24
企画 | 仕様書 | 作成 | 20% | 岸本
|  | 調節 |  | 岸本
| 遊び方画面内容の作成 |  |  | 岸本
| フィールドの設計 |  |  | 岸本
| プレゼンの作成・練習 | α |  | 岸本・木下
|  | β |  | 岸本・木下
|  | ファイナル |  | 岸本・木下
| SE・BGMの作成・用意 |  |  | 岸本・木下
| フィールドの調整 |  |  | 岸本・木下
| デバック作業 |  |  | 岸本・木下
| 作業工程の管理 |  |  | 岸本・木下
プログラム | スタート、メニュー画面作成 |  |  | 平岡
| フィールドの作成 |  | 10% | 三橋
| ステージのランダム生成 |  |  | プログラム全員
| キャラクターの動作処理（移動など） |  | 60% | プログラム全員
| キャラクターの一定距離ジャンプ |  | 50% | 戸辺
| リザルト |  |  | 平岡
| ギミックの処理 |  |  | 平岡
| 仮フィールドでの動作チェック |  |  | 三橋・平岡
| 完成フィールドでの動作チェック |  |  | 三橋・平岡
| キャラクターのモーション追加 | 王子 |  | 三橋
|  | スライム |  | 三橋
| キャラクターの当たり判定処理 | 王子 |  | 三橋・戸辺
|  | スライム |  | 三橋・戸辺
| スライムの伸びる処理 |  | 15% | 平岡
| スライムのアニメーション追加 |  |  | 戸辺
| ステータスの表示 |  |  | 戸辺
| CP通過時の処理 |  |  | 戸辺
| 時間表示設定 |  |  | 戸辺
| バランス調整 |  |  | プログラム全員
| コンポーネント作成 |  |  | プログラム全員
デザイン | キャラクターモデリング | モデリング | 80% | 池田
|  | テクスチャ | 80% | 池田
| キャラモーション | 王子 |  | 池田
|  | スライム |  | 池田
| フィールドの素材 | 通常の壁 | 100% | 小澤
|  | 貼り付ける壁 |  | 小澤
|  | 立方体的な物 |  | 小澤
|  | 照明 |  | 小澤
| ギミックの作成 | 動くプレート |  | 小澤
|  | CP |  | 小澤
|  | 飛び出す針 |  | 小澤
| クリア時グラフィック |  |  | 池田
| スタート、メニュー、遊び方画面 | タイトルロゴ |  | 池田
|  | フォント |  | 池田
|  | 背景 |  | 池田
| UI作成 | スタート |  | 小澤・池田
|  | メニュー |  | 小澤・池田
|  | 遊び方 |  | 小澤・池田
|  | リザルト |  | 小澤・池田
| エフェクト作成 | 張り付き時 |  | 池田
|  | CP通過時 |  | 池田
| 調整 |  |  | デザイン全員
企画
デザイン
プログラム
各自あいている週はほかの担当者の補佐と調整を行ってください。
α版の定義
王子のモデリング
スライムの当たり判定
スライムの伸びる処理
張り付く処理 の完成とする。
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
β版に向けて
王子のモーション
動くギミックの処理
BGM,SEの追加
ギミックのモデリング
を目指す
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Note on O4: コンセプト及び面白いことがわかるもの。 グラフィックの質は世界観が分かるレベルは必要。
Note on T4: 機能は全て入れ、致命的なバグ以外は入っていても構わない。
Note on AA4: ゲームバランスが調整されたもの。全てがマスターレベル。
Note on F62: カラー： 40％-アクセント6
Note on F64: カラー： 40％-アクセント4
Note on F66: カラー: 40％-アクセント5